## Agenda
빌드 프로세스 / BTS 관련 QA 아젠다
1. 정기 빌드 주기 관련 논의 필요
작업 내용 | 5월 |  |  |  | 6월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
1) 16년 2분기 정기 빌드 릴리즈 week | 5월 2주: 9~13; 5월 4주: 23~27; 6월 3주: 13~17; 6월 5주: 27~30
2) 기획 데이터 및 그래픽 리소스 마감 (ex 빌드 주 화요일)
3) 빌드 노트 사전 공유 (ex 수)
4) 빌드 제작 및 배포 전 안정성 검토 (ex 목)
5) 빌드 내부 배포 및 전체 풀테스트 (ex 목 오후~야간)
6) 빌드 외부 배포 (ex 금 오전 - 오후에는 대응)
2. 빌드 배포 시, 내부 풀테스트 범위 확인
- 자신이 업로드, 커밋한 영역에 대해서는 확실하게 Smoke 테스트 요망 - 빌드 노트에 작업자들의 담당 영역 Pass / Fail 로 반드시 체크 - BAT를 비롯한 기본기능성에 대해서는 QA 쪽에서 체크
3. 내부 BTS 관련 멘티스 사용 유지 확정
- 기본 커스텀 재진행 필요 (프로그래밍팀 일정 논의) - 기존 이슈 QA쪽 디비로 이관 (할당된 이슈 최종적으로 팀별 검토 필요) - 이 후 BTS 프로세스 재정립 (혹은 현 유지)
4. 퍼블리싱 BTS 관련 JIRA 이슈 할당 논의
- 리포트되는 이슈 각 팀장님들에게 다이렉트 or QA 쪽 검토 여부 논의 - 개발팀 내부 모든 인원 계정 발급 여부 확인 - 팀장님들을 비롯한 일부 인원만 키 발급이 되었다면, 작업자들에게 이슈 트래킹 어떤식으로 처리할 지 여부 - JIRA 사용 방법은 추후 QA팀에서 매뉴얼 작성하여 배포
5. 빌드 버전 관리
- 현재 적용되어 있는 버전 정책이 CBT까지 문제 없는지 확인 (변경이 필요하면 협업 진행) - 빌드 번호를 생성 규칙에 따라 릴리즈된 각 빌드에 고유한 번호를 부여하는 규칙을 현 시점부터 확정

## Sheet1
아젠다